Студент: Богатырева В.О., КЭ-403

Руководитель: доцент кафедры СП, к.ф.-м.н., доцент, Радченко Г.И.

Тема: Разработка системы электронного голосования на основе технологии

блокчейн

**Календарный план  
выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Этап** | **Срок выполнения** | **Отчетность** | **Дата выполнения** | **Подпись научного рук-ля /  \* ученого  секретаря** |
|  | Введение и обзор литературы | 6 - 26  февраля | 1. Задание на выполнение ВКР. 2. Текст введения. 3. Список литературы. | 24  февраля |  |
|  | 1 этап нормоконтроля | 13 - 25 февраля | Текущая электронная версия текста ВКР. | 25 февраля | \* |
|  | Разработка модели, проектирование  системы | 27 февраля – 26 марта | 1. Текст главы 1 (анализ предметной области). 2. Текст главы 2 (проектирование системы). | 26 марта |  |
|  | 2 этап нормоконтроля | 27 марта –  8 апреля | Текущая электронная версия текста ВКР. | 8 апреля |  |
|  | Программная  реализация системы | 27 марта -  23 апреля | 1. Программная система. 2. Текст главы 3 (реализационная часть). | 23 апреля |  |
|  | Тестирование и  отладка системы, эксперименты | 24 апреля - 14 мая | 1. Набор тестов. 2. Текст главы 4 (экспериментальная часть). | 14 мая |  |
|  | Компоновка и согласование с научным руководителем текста ВКР | 15 мая –  4 июня | Полный текст ВКР, проверенный научным руководителем. Презентация доклада о результатах ВКР. | 4 июня |  |
|  | Предзащита | 29 мая –  6 июня | Доклад о результатах ВКР. | 6 июня |  |
|  | 3 этап нормоконтроля | за 14 дней до даты защиты ВКР[[1]](#footnote-1) | Окончательная электронная версия текста ВКР. | за 14 дней до даты защиты ВКР1 | \* |
|  | Предоставление  документов на  кафедру | за 7 дней до даты защиты ВКР1 | 1. Переплетенный пружинкой текст ВКР, подписанный студентом, научным руководителем. 2. Отзыв на ВКР, подписанный научным руководителем. 3. Отчет о проверке ВКР на заимствования в системе «Антиплагиат», подписанный научным руководителем. 4. Акт(ы) о внедрении программной системы (при наличии). | за 7 дней до даты защиты ВКР1 | \* |

1. Дата защиты ВКР утверждается распоряжением заведующего кафедрой [↑](#footnote-ref-1)